ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДАЮ:

МБДОУ «ДС №19 «Елочка»

________ Е.Б. Ревчук

Приказ от 31.08.2026 № 166/01-15

Дорожная карта проекта «Орлята-дошколята»

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении

«Детский сад № 19 «Елочка» г. Евпатории Республики Крым»

на 2026-2027 учебный год

| № | Мероприятия |  | Результат | Ответственные |  | Сроки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект «Орлята-дошколята» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: развитие у старших дошкольников социально-ценностных знаний, отношений и опыта позитивного преобразования социального мира на основе российских базовых ценностей воспитания любви к своему Отечеству, его истории, культуре, природе. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этап – подготовительный |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изучение нормативно-правовой документации «Орлята России» | Педагогический час Саморазвитие педагогов по вопросам детского движения |  |  | Заместитель заведующего Воспитатели |  | Август Сентябрь 2026 |
| 2 | Разработка нормативных актов: - Приказ «О реализации проекта «Орлята-дошколята» по развитию социальной активности детей подготовительных к школе групп»; - Методические рекомендации по реализации проекта «Орлята-дошколята» | Приказы. Методические рекомендации |  |  | Заведующий Заместитель заведующего |  | Август Сентябрь 2026 |
| 3 | Составление паспорта проекта «Орлята-дошколята» | Проект «Орлята-дошколята» |  |  | Творческая группа |  | Август 2026 |
| 4 | Приобретение атрибутики (галстуков, удостоверений, флага, баннера) | Атрибутика проекта |  |  | Заведующий |  | Сентябрь 2026 |
| 5 | Информационная работа с воспитанниками и их родителями | Беседа и опрос |  |  | Педагоги |  | Сентябрь, октябрь 2026 |
| 6 | Публикация в СМИ и на официальном сайте детского сада | Публикации, статьи |  |  | Заместитель заведующего |  | В течении года |
| 2 этап. Основной |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Трек «Орленок - Эрудит». Трек «Орленок – Хранитель исторической памяти». Трек «Орленок – Мастер». Трек «Орленок – Лидер». Трек «Орленок – Спортсмен». Трек «Орленок – Доброволец». Трек «Орленок – Эколог». | Реализация календарно-тематического плана |  |  | Творческая группа |  | В течении учебного года |
| 3 этап. Заключительный |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведение итогового торжественного мероприятия на этапе перехода ребенка дошкольника в школу | Торжественное мероприятие |  |  | Творческая группа |  | Май 2027 |
| 9 | Презентация проекта «Орлята-дошколята» на официальном сайте и ВК | Видеоролик |  |  | Заместитель заведующего |  | Май 2027 |
| 10 | Систематизация материалов по нравственно-патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста | Методические материалы |  |  | Творческая группа |  | Май 2027 |