ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДАЮ:
МБДОУ «ДС №19 «Елочка»
________ Е.Б. Ревчук

Приказ от 31.08.2026 № 166/01-15


Дорожная карта проекта «Орлята-дошколята»
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 19 «Елочка» г. Евпатории Республики Крым»
на 2026-2027 учебный год

	№
	Мероприятия
	Результат
	Ответственные
	Сроки


	Проект «Орлята-дошколята»

	Цель: развитие у старших дошкольников социально-ценностных знаний, отношений и опыта позитивного преобразования социального мира на основе российских базовых ценностей воспитания любви к своему Отечеству, его истории, культуре, природе.


	1 этап – подготовительный


	1
	Изучение нормативно-правовой документации «Орлята России»
	Педагогический час
Саморазвитие педагогов по
вопросам детского движения

	Заместитель
заведующего
Воспитатели

	Август
Сентябрь
2026


	2
	Разработка нормативных актов:
- Приказ «О реализации проекта «Орлята-дошколята» по развитию социальной активности детей подготовительных к школе групп»;
- Методические рекомендации по реализации проекта «Орлята-дошколята»

	Приказы.
Методические рекомендации
	Заведующий
Заместитель
заведующего

	Август
Сентябрь
2026


	3
	Составление паспорта проекта «Орлята-дошколята»
	Проект «Орлята-дошколята»
	Творческая
группа

	Август
2026


	4
	Приобретение атрибутики (галстуков, удостоверений, флага, баннера)
[bookmark: _GoBack]
	Атрибутика проекта 

	Заведующий
	Сентябрь
2026


	5
	Информационная работа с воспитанниками и
их родителями
	Беседа и опрос 

	Педагоги
	Сентябрь, октябрь 2026

	6
	Публикация в СМИ и на официальном сайте детского сада
	Публикации, статьи 

	Заместитель
заведующего

	В течении
года

	2 этап. Основной


	7
	Трек «Орленок - Эрудит».
Трек «Орленок – Хранитель исторической памяти».
Трек «Орленок – Мастер».
Трек «Орленок – Лидер».
Трек «Орленок – Спортсмен».
Трек «Орленок – Доброволец».
Трек «Орленок – Эколог».

	Реализация календарно-тематического плана

	Творческая
группа

	В течении
учебного
года


	3 этап. Заключительный


	8
	Проведение итогового торжественного мероприятия на этапе перехода ребенка дошкольника в школу

	Торжественное мероприятие 

	Творческая
группа

	Май 2027


	9
	Презентация проекта «Орлята-дошколята»
на официальном сайте и ВК

	Видеоролик 

	Заместитель
заведующего

	Май 2027


	10
	Систематизация материалов по нравственно-патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста

	Методические материалы 

	Творческая
группа


	Май 2027






